|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРОЕКТ |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  решением регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Знатков |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 20.12.2018-30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Сёмка Сергей Николаевич, заместитель Губернатора Новосибирской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Гончаров Андрей Александрович, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | | |
| Администратор регионального проекта | Амосова Анна Николаевна, заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | | |
| Связь с государственными программами Новосибирской области, Российской Федерации | подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»  Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства новосибирской области» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел. нарастающим итогом | Основной | 0 | 01.11.2018 | 0 | 8,0 | 17,0 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику | | |
| 1. | Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) .  Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.  Срок: 10.04.2019 | | |
| 1.1. | После принятия законодательных актов субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) проинформированы:  - об установлении базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП;  -  об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику;  - о введении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 10.06.2019 | Проведены образовательные и информационные мероприятия с целевой аудиторией по темам:  - о правилах предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд;  - об отмене обязанности предоставления в налоговый орган налоговой декларации для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов;  - о возможности применения специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 2. | Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере.  Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей.  Срок: 20.12.2019 | | |
| 2.1. | После законодательного закрепления определения «Социальное предпринимательство» разработаны специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в данной сфере | 20.12.2020 | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей в Новосибирской области. |
| 3. | Результат федерального проекта: Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года  Характеристика результата федерального проекта: Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации.  Срок: 01.07.2019 | | |
| 3.1. | Сформирована стратегия развития туризма в Российской Федерации | 01.07.2019 | Направлены предложения от Новосибирской области для включения в стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года |
| 4. | Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы  Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.  Срок: 31.07.2019 | | |
| 4.1. | Проанализирована целесообразность введения комплекса мер по развитию внутреннего туризма на региональном уровне, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | 30.12.2019 | Принято решение о введении регионального комплекса мер по развитию внутреннего туризма в Новосибирской области, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |
| 5. | Результат федерального проекта: Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.  Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации.  Срок: 20.12.2024 | | |
| 5.1. | По запросу Минэкономразвития России подготовлены и направлены предложения по снятию административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управлению системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019 - 2024 гг. | 20.12.2024 | Обеспечен сбор и направление в Минэкономразвития России предложений бизнеса, Правительства Новосибирской области по устранению избыточных и устаревших норм |
| 6. | Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):  56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.  Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.  Срок: 20.12.2024 | | |
| 6.1. | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. | 20.12.2024 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис­пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Правительством Новосибирской области и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Новосибирской области, не менее чем до (нарастающим итогом):  580 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;  590 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  600 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  610 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  620 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  630 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
|  | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. | | |
| 1. | Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых.  Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации.  Срок: | | |
| 1.1 | Самозанятые граждане Новосибирской области проинформированы о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, особенностях его применения | 20.12.2020 | Проведены обучающие и информационные мероприятия с целевой аудиторией об особенностях применения нового налогового режима для самозанятых граждан и об информационной системе, обеспечивающей налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. |
| 2. | Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.  Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.  Срок: 20.12.2019 | | |
| 2.1. | Обеспечено создание МКК Фонд микрофинансирования НСО и Гарантийным фондом НСО специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 20.12.2019 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 3. | Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.  Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».  Срок: 31.12.2019 | | |
| 3.1. | В центре «Мой бизнес» Новосибирской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 31.12.2019 | Внесены изменения в регламенты предоставления услуг в Центре «Мой бизнес», создающие возможность предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. |
| 1.1. | *(указывается наименование результата регионального проекта)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)**[[1]](#endnote-1)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование*)1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Новосибирской области | | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)*1 | | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Гончаров Андрей Александрович | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Амосова Анна Николаевна | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 50 |
| 4 | Участник регионального проекта | Турчак И.А. | Заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Данилова И.У. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Зеленцова А.Т. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Доброходова О.В. | Главный эксперт отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 20 |
| После принятия законодательных актов субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) проинформированы о:  - установлении базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП;  - исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику;  - о введении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончаров Андрей Александрович | министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Зеленцова А.Т. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 50 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ярков С.Г. | Директор ГУП НСО «НОЦРПП» | Гончаров А.А. | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Паршиков С.П. | Руководитель центра поддержки предпринимательства Новосибирской области | Ярков С.Г. | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Нешумов С.И. | Заместитель руководителя администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области – руководитель департамента информационной политики | Петухов Ю.Ф. | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Атласов Е.В. | Консультант отдела пресс-службы Правительства Новосибирской области | Кулаковский Р.К. | 10 |
| После законодательного закрепления определения «Социальное предпринимательство» разработаны специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в данной сфере | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сёмка С.Н. | Заместитель Губернатора Новосибирской области | Травников А.А. | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Фролов Я.А. | Министр труда и социального развития Новосибирской области | Нелюбов С.А. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Федорчук С.В. | Министр образования Новосибирской области | Нелюбов С.А. | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Хальзов К.В. | Министр здравоохранения Новосибирской области | Нелюбов С.А. | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Решетников И.Н. | Министр культуры Новосибирской области | Нелюбов С.А. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Ахапов С.А. | Министр физической культуры и спорта Новосибирской области | Нелюбов С.А. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Гончаров А.А. | 50 |
| 9. | Участник регионального проекта | Данилова И.У. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 50 |
| 10. | Участник регионального проекта | Зеленцова А.Т. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 30 |
| Сформирована стратегия развития туризма в Российской Федерации | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Молчанова О.В. | Заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Новосибирской области | Знатков В.М. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Ивашина А.Г. | Начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области | Молчанова О.В. | 40 |
| 4. | Участник регионального проекта | Жукова Н.Ю. | Заместитель начальника управления международных связей | Санников С.В. | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 20 |
| По запросу Минэкономразвития России подготовлены и направлены предложения по снятию административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управлению системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019 - 2024 гг. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Решетников Л.Н. | Заместитель министра – начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области | Молчанова О.В. | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 30 |
| 4. | Участник регионального проекта | Турчак И.А. | Заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Данилова И.У. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Ярков С.Г. | Директор ГУП НСО «НОЦРПП» | Гончаров А.А. | 20 |
| Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Шилохвостов Р.Г. | Руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области | Знатков В.М. | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Филипенко Г.П. | Начальник отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области | Шилохвостов Р.Г. | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Коврова А.В. | Заместитель начальника отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области | Филипенко Г.П. | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 40 |
| 6. | Участник регионального проекта | Данилова И.У. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 50 |
| Самозанятые граждане Новосибирской области проинформированы о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, особенностях его применения | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Зеленцова А.Т. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 50 |
| 4. | Участник регионального проекта | Нешумов С.И. | Заместитель руководителя администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области – руководитель департамента информационной политики | Петухов Ю.Ф. | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Атласов Е.В. | Консультант отдела пресс-службы Правительства Новосибирской области | Кулаковский Р.К. | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Ярков С.Г. | Директор ГУП НСО «НОЦРПП» | Гончаров А.А. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Паршиков С.П. | Руководитель центра поддержки предпринимательства Новосибирской области | Ярков С.Г. | 30 |
| Обеспечено создание МКК Фонд микрофинансирования НСО и Гарантийным фондом НСО специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Турчак И.А. | Заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 30 |
| 4. | Участник регионального проекта | Васильева В.А. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Данилова И.У. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Дронова О.И. | Исполнительный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | Гончаров А.А. | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Ромашев А.С. | Начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | Дронова О.И. | 50 |
| 8. | Участник регионального проекта | Кангро А.В. | Исполнительный директор МКК Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | Гончаров А.А. | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Колесник А.В. | Старший экономист МКК Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | Кангро А.В. | 50 |
| В центре «Мой бизнес» Новосибирской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончаров А.А. | Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Сёмка С.Н. | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Амосова А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства | Васильев В.В. | 40 |
| 3. | Участник регионального проекта | Турчак И.А. | Заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 50 |
| 4. | Участник регионального проекта | Зеленцова А.Т. | Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства | Амосова А.Н. | 50 |
| 5. | Участник регионального проекта | Ярков С.Г. | Директор ГУП НСО «НОЦРПП» | Гончаров А.А. | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Паршиков С.П. | Руководитель центра поддержки предпринимательства Новосибирской области | Ярков С.Г. | 40 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику | | | | | |
| 1.1. | После принятия законодательных актов субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) проинформированы о:  - установлении базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП;  - исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику;  - о введении переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |  |  |  |  | РПК*[[2]](#endnote-2)* |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  | РП[[3]](#endnote-3) |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
| 1.2. | После законодательного закрепления определения «Социальное предпринимательство» разработаны специальные меры поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в данной сфере |  |  |  |  | *(РПК)* |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
| 1.3. | Сформирована стратегия развития туризма в Российской Федерации |  |  |  |  | РПК |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
| 1.4. | По запросу Минэкономразвития России подготовлены и направлены предложения по снятию административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управлению системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  | РПК |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
| 1.5. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неис­пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Правительством Новосибирской области и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Новосибирской области, не менее чем до (нарастающим итогом): |  |  |  |  | РПК |
| 1.5.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.5.2. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.5.3 |  |  |  |  |  | РП |
| 1.5.4. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.5.5. |  |  |  |  |  | РП |
| 1.5.6. |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  | РП |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы | | | | | |
| 2.1. | Самозанятые граждане Новосибирской области проинформированы о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, особенностях его применения |  |  |  |  | РПК |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  | РП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечено создание МКК Фонд микрофинансирования НСО и Гарантийным фондом НСО специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  | РПК |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  | РП |
| 2.2.3. |  |  |  |  |  | РП |
| 2.3. | В центре «Мой бизнес» Новосибирской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  | РПК |
| 2.3.1. |  |  |  |  |  | РП |
| 2.3.2. |  |  |  |  |  | РП |
| 2.3.3. |  |  |  |  |  | РП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. [↑](#endnote-ref-1)
2. Региональный проектный комитет Новосибирской области. [↑](#endnote-ref-2)
3. Руководитель регионального проекта. [↑](#endnote-ref-3)