Аналитическая записка

к отчету о реализации государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства                                     в Новосибирской области» за 2022 год

Раздел 1. Общая характеристика.

Аналитическая записка к отчету о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области                                от 31.01.2017 № 14-п (в ред. от 06.12.2022 № 570-п) за 2022 год.

План реализации мероприятий Программы утвержден приказом Минпромторга НСО от 30.03.2022 № 82 «О Плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 30.11.2022 № 363).

В модуле «Государственные программы» программного комплекса                    «Веб-Планирование» создан отчет:

| Версия | Версия 1 |
| --- | --- |
| Год отчета | 2022 |
| Наименование | Отчет от 24.03.2023 16:20:00 |
| Примечание |  |

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов Программы:

1. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения. Плановое значение           на 2022 год – 51,4 ед., фактическое значение за 2022 год – 51,6 ед.

По состоянию на 10.01.2023 количество субъектов МСП – 144 174 ед., численность населения на 01.01.2023 – 2 794 266 человек.

2. Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. Плановое значение на 2022 год – 150,0%; фактическое значение за 2022 год – 160,0%.

Рост оборота субъектов МСП произошел в связи с увеличением в 2022 году объема оборота малых и средних предприятий до 2 205,9 млн рублей, в том числе продовольственных товаров.

3. Оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года. Плановое значение на 2022 год – 251,0%; фактическое значение за 2022 год – 165,0%.

Фактическое значение индикатора уменьшилось в связи с увеличением индекса потребительских цен по итогам 2022 года до 111,94% (оборот МСП                   за 2022 год составил 2 205,9 млн рублей).

4. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств,                            в постоянных ценах к уровню предыдущего года. Плановое значение на 2022 год – 113,0%, фактическое значение за 2022 год – 114,8%.

Увеличение показателя по сравнению с планом на 2022 год на 1,8% произошло в связи с ростом оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств по итогам 2022 года до 362 960,0 млн рублей,                      в 2021 году данный показатель составлял 319 129,0 млн рублей.

7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения. Плановое значение на 2022 год – 37,4%; фактическое значение за 2022 год – 33,4%.

Снижение показателя вызвано уменьшением среднесписочной численности работников до 328 тыс. человек, по итогам 2021 года среднесписочная численность работников составляла 338 тыс. человек.

9. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (количество созданных                    в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий). Плановое значение на 2022 год – 170,0 ед., фактическое значение за 2022 год – 155,7 ед.

Показатель не выполнен по итогам 2022 года в связи                                          с отрицательной динамикой количества субъектов МСП, имеющие признак «вновь созданные» по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемого в сети «Интернет» по адресу: https://rmsp.nalog.ru/. По состоянию на 10.01.2023 количество субъектов МСП, имеющие признак «вновь созданные» составило 22 442 ед., количество субъектов МСП – 144 174 ед. Снижение количества «вновь созданных» субъектов МСП                    в 2022 году произошло из-за сложностей ведения предпринимательской деятельности, вызванных геополитической ситуацией в мире (в 2021 году количество субъектов МСП, имеющие признак «вновь созданные» составило                23 928 ед.).

11. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы ежегодно. Плановое значение на 2022 год – 10 924 ед., фактическое значение                  за 2022 год – 13 825 ед.

Увеличение показателя по сравнению с планом на 2022 год на 26,56% или на на 2 901 ед., произошло за счет превышения планового значения при реализации мероприятий: О1 – на 165 ед. в связи увеличением в 2022 году количества субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес», О1.2. – на 6 ед. в связи с увеличением количества субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты, по результатом проведения в 2022 году мероприятий Центром экспорта, О1.4. – на 311 ед. с связи с увеличением потребности  у субъектов МСП в получении поручительств Гарантийного фонда НСО, О1.5. – на 46 ед. в связи с увеличением в 2022 году спроса на получение микрозаймов в Фонде микрофинансирования НСО, 1.3 – на 614 ед. в связи                          с увеличением количества участников обучающих семинаров для субъектов МСП, проведенных в 2022 году Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленной палата» (далее – НГТПП), 1.7.1. – на 5 ед. в связи с увеличением количества количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, 1.7.2. – на 614 ед. в связи с увеличением количества участников комплексных программ участников комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность, проводимых Центром «Мой бизнес», 2.2. – на 29 ед. в связи с увеличением количества получателей участников конкурсов, проводимых муниципальными образованиями Новосибирской области в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства, 2.4. – на 582 ед. в связи с увеличением комплекса мероприятий, проводимых в 2022 году Центром «Мой бизнес» для  самозанятых граждан, в том числе: информационно-консультационных, образовательных услуг в оф-лайн и он-лайн форматах, 3.1. – на 33 ед. в связи с увеличением участников выставок (ярмарок), проведенных в 2022 году НГТПП, 4.2. – на 496 ед. в связи с увеличением спроса субъектов МСП на услуги Центра прототипирования в технопарке Новосибирского Академгородка.

11.4. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, воспользовавшихся налоговыми каникулами. Плановое значение на 2022 год – 1 169 ед., оценочное значение по данным Минпромторга НСО за 2022 год –  1 169 ед.

Оценочное значение Минпромторга НСО по данным отчетности Федеральной налоговой службы по формам «1-ПАТЕНТ» и «5-УСН», опубликованных на сайте Федеральной налоговой службы» за 2017-2022 гг.

11.5. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги                         в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Плановое значение на 2022 год – 1,417 ед., фактическое значение за 2022 год – 1,582 ед.

Увеличение показателя на 11,64% произошло в связи ростом в 2022 году количества субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес».

13. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы.  Плановое значение на 2022 год – 735 ед., фактическое значение за 2022 год –                  1 048 ед.

Увеличение показателя на 42,59% или на 313 ед. произошло за счет превышения планового значения при реализации мероприятий: О1 – на 19 ед. в связи увеличением в 2022 году количества новых рабочих мест у субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес», и увеличением ожидаемого результата мероприятий 2.2 – на 167 ед. в связи с увеличением получателей субсидий по итогам конкурсов, проводимых муниципальными образованиями Новосибирской области в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства и  4.2. – на 4 ед. в связи с ростом новых рабочих мест у резидентов Центра прототипирования, 4.3. – на 123 ед. в связи с ростом новых рабочих у субъектов МСП, получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

16. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Плановое значение на 2022 год – 584,4 ед., фактическое значение за 2022 год – 600,1 ед.

Увеличение показателя на 15,7 ед. в основном вызвано ростом количества самозанятых граждан до 132 850 ед. по итогам 2022 года.

18. Доля субъектов МСП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах), в общем количестве субъектов МСП в Новосибирской области, проводимых Центром «Мой бизнес» при реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Плановое значение на 2022 год – 2,3%, фактическое значение 2022 года – 2,7%.

За 2022 год количество субъектов МСП, сотрудники которых приняли участие в мероприятиях по обучению в рамках мероприятий О1.1.2, О1.2 Программы, составило 3 957 ед., количество субъектов МСП на 10.01.2023 –                 144 714 ед.). Увеличение показателя произошло в связи с ростом обучающих мероприятий, проведенных для субъектов МСП Центром «Мой бизнес» в 2022 году.

19. Доля субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой министерства. Плановое значение на 2022 год – 56,0%. Фактическое значение за 2022 год – 35,7%.

По сравнению с прошлым годом общее количество субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой Минпромторга НСО сократилось на 28 477 ед. и составило 51 448 ед., в связи с сокращением количества подписчиков на каналы Минпромторга в социальных сетях на 2 681 ед. в связи с прекращением их деятельности на территории РФ в 2022 году, количество обращений на горячую линию Центра «Мой бизнес» за год сократилось на 31 956 ед. в связи с изменением методики работы с обращениями на горячую линию Центра «Мой бизнес», количество зарегистрированных личных кабинетов субъектов МСП на сайте Центра «Мой бизнес» увеличилось                       на 2 261 ед., с 2022 года также при расчете ЦИ № 19 учитывается количество личных кабинетов субъектов МСП на цифровой платформе МСП.РФ – 5 138 ед., число обращений на информационный портал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области за год сократилось на 1 239 ед. и составило 10 898 ед., в тоже время по сравнению с прошлым годом общее количество субъектов МСП в Новосибирской области увеличилось за год на 999 ед. с 143 175 ед. до 144 174 ед.

20. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации к предшествующему году. Плановое значение на 2022 год – 3,0%. Фактическое значение за 2022 год – 14,7%.

За 2022 год в перечень государственного и муниципального имущества Новосибирской области, утвержденного в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, включено 1 098 объектов, в том числе: в перечни государственного имущества 57 объектов, в перечни муниципального имущества включено 1 041 объект.

26. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий. Плановое значение на 2022 год – 30 ед., фактическое значение за 2022 год – 11 ед.

Уменьшение показателя на 63,33% произошло в связи с тем, что в 2022 году из 38 муниципальных образований Новосибирской области положительная динамика по количеству зарегистрированных малых и средних предприятий по данным содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрирована в 11 муниципальных образованиях (Доволенский район, Искитимский район, Колыванский район, Коченёвский район, Мошковский район, Новосибирский район, Сузунский район, Татарский район, Чулымский район, г. Обь, г. Новосибирск). Снижение показателя вызвано сокращением субъектов МСП в малонаселенных муниципальных образованиях Новосибирской области в связи с не востребованностью работ и услуг, оказываемых субъектами МСП в данных населенных пунктах и из-за ограничений на ведение предпринимательской деятельности, вызванных геополитической ситуацией в мире.

28. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом. Плановое значение на 2022 год – 38,009 тыс. чел., фактическое значение за 2022 год – 132,850 тыс. чел.

Увеличение показателя в 3,5 раза. По данным Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на 01.01.2023 количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составило 132 850 чел.

Рост показателя в 2022 году был вызван стремлением бизнеса оптимизировать налогообложение: компании могут нанимать самозанятых вместо штатных сотрудников, а микробизнесу специальный налоговый режим дает возможность платить меньше налогов с части заказов, легализации доходов и возможностью получения мер государственной поддержки для самозанятых граждан.

30. Доля субъектов МСП из числа принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, которые заключили договоры на поставку товаров (работ, услуг) и (или) соглашения о намерениях от общего количества субъектов МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях. Плановое значение на 2022 год – 10,0%. Фактическое значение за 2022 год –  74,4%.

На основании информации, предоставленной Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленной палата» о субъектах малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, организованных НГТПП, в 2022 году проведено 40 мероприятий для субъектов МСП, по итогам проведения которых заключено 32 договора на поставку (работ, услуг) и (или) соглашения о намерениях на поставку товаров (работ, услуг), в которых приняли участие 43 субъекта МСП.

38. Эффективность размещения средств Гарантийного фонда Новосибирской области. Плановое значение на 2022 год – 570,0%; фактическое значение за 2022 год – 883,6%.

Увеличение показателя вызвано ростом в 2022 году общей суммы действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставленных субъектам МСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, до 21,855 млрд рублей и капитализации Гарантийного фонда НСО до 2,473 млрд рублей. Рост объема выданных кредитов в 2022 году вызван большим количеством федеральных программ льготного кредитования субъектов МСП, принятых с целью стабилизации экономической ситуации. В последующие годы льготные программы будут действовать в меньшем объеме, что не позволит сохранить объем выданных под поручительство Фонда кредитов на уровне 2022 года.

39. Объем предоставленных субъектам МСП гарантий (поручительств)          на конец года. Плановое значение на 2022 год – 2,5 млрд рублей; фактическое значение за 2022 год – 4,6 млрд рублей.

Увеличение показателя на 84,0% или на 2,1 млрд рублей вызвано ростом спроса в 2022 году у субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам в целях предоставления поручительств по их обязательствам, основанным                                 на кредитных договорах, банковских гарантиях.

40. Эффективность размещения средств микрофинансовой организации. Плановое значение на 2022 год – 72,0%; фактическое значение                               за 2022 год – 75,6%.

Увеличение показателя вызвано ростом в 2022 году действующего портфеля микрозаймов Фонда Микрофинансирования НСО до 1 133,5 млн рублей и капитализации микрофинансовой организации до 1 498,7 млн рублей.

41. Количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП, нарастающим итогом. Плановое значение на 2022 год –  727 ед.; фактическое значение за 2022 год – 911 ед.

Увеличение показателя на 184 ед. произошло по мероприятию О.1.5. Обеспечение деятельности Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с целью предоставления микрозаймов субъектам МСП»                     в связи с увеличением потребности у субъектов МСП в получении микрозаймов        на развитие бизнеса. В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» субъектам МСП количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией составило 734 ед., в рамках мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 104 микрозайма, в рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – 73 микрозайма.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий.

В течение 2022 года за счет средств федерального и областного бюджета Новосибирской области реализация следующих мероприятий Программы                          не планировалась и не проводилась:

«О1.3. Обеспечение части затрат объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков)»;

«Общепрограммное мероприятие «Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения»;

«1.1. Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации                         о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах»;

«1.3. Основное мероприятие «Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности»;

«1.4. Основное мероприятие «Поддержка и проведение конкурсов среди СМиСП по выявлению лучших СМиСП в Новосибирской области»;

«3.1. Организация и проведение выставок или ярмарок; организация деловых миссий»;

«4.2. Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)».

В рамках реализации Программы в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия на 2022 года запланировано 4 054 522,2 тыс. рублей, в том числе: 266 215,0 тыс. рублей – средств федерального бюджета Новосибирской области, 79 777,2 тыс. рублей – средств областного бюджета Новосибирской области, 3 708 530,0 тыс. рублей – внебюджетных источников.

Фактически профинансировано 4 317 989,4 тыс. рублей, в том числе:                       266 215,0 тыс. рублей – средств федерального бюджета Новосибирской области; 79 777,2 тыс. рублей – средств областного бюджета Новосибирской области, 3 971 997,2 тыс. рублей – внебюджетных источников.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального, областного бюджетов исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

В 2022 году количество действующих микрозаймов, выданных МФО составило 460 ед., количество субъектов МСП - получателей микрозаймов – 446 ед., объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,                                 при гарантийной поддержке РГО – 10,8 млрд рублей, количество субъектов МСП - получателей гарантийной поддержки Фонда – 598 ед., количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес» –  1,582 тыс. ед., количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 68 ед.

О1.1.1. Содержание АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 68 684,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Фактически профинансировано 68 684,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

Заключено соглашение от 14.01.2022 № 1-03-02/27 (в ред. дополнительного соглашения от 22.11.2022 № 2) о предоставлении субсидии в 2022 году                    на обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес» на сумму 68 684,8 тыс. рублей с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

О1.1.2.  Обеспечение предоставления комплекса услуг субъектам МСП                       в Центре «Мой бизнес».

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано                      27 866,2 тыс. рублей, в том числе: 26 751,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 114,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Фактически профинансировано 27 866,2 тыс. рублей, в том числе: 26 751,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 114,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

Заключены соглашения от 22.03.2022 № 40-2022-000552 о предоставлении субсидии в 2022 году на предоставление комплекса услуг субъектам МСП                        в Центре «Мой бизнес» на сумму 27 731,2 тыс. рублей (обеспечение деятельности) и от 22.03.2022 № 40-2022-000564 на сумму 135,0 тыс. рублей (возмещение затрат) с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Информация о проведенных в 2022 году Центром «Мой бизнес» мероприятиях приведена в разделе 5.1. «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

В 2022 году количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги                 в Центре «Мой бизнес», составило 1,582 тыс. ед. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составило 10,923 тыс. ед.

О1.2. Обеспечение функционирования Центра поддержки экспорта Новосибирской области в целях содействия субъектам МСП                                         в осуществлении экспортной деятельности.

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 57 164,4 тыс. рублей, в том числе: 54 877,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 2 286,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Фактически профинансировано 57 164,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2022 года год.

Заключено соглашение от 21.04.2022 № 40-2022-000781 о предоставлении субсидии в 2022 году на обеспечение функционирования Центра поддержки экспорта Новосибирской области на сумму 57 164,4 тыс. рублей с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Информация о проведенных в 2022 году Центром поддержки экспорта Новосибирской области мероприятиях приведена в разделе 5.1. «Отчет                              о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

В 2022 году количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 68 ед.

01.3. Обеспечение части затрат объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков).

В 2022 году 1 субъект МСП стал резидентом в технопарке Новосибирского Академгородка. Объем инвестиций составил 1 260,0 тыс. рублей.

О1.4. «Обеспечение деятельности гарантийного фонда Новосибирской области с целью предоставления гарантий (поручительств»).

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 2 436 906,8 тыс. рублей, в том числе: 184 585,7 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 7 691,1 – за счет средств областного бюджета Новосибирской области,  2 244 630,0 – за счет внебюджетных источников.

Фактически профинансировано 2 665 599,4 тыс. рублей, в том числе:                     184 585,7 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 7 691,1 – за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 2 473 322,6 – за счет внебюджетных источников.

Финансирование мероприятия исполнено на 109,4% к плану на 2022 год                   за счет увеличения капитализации Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области до 2 473 322,6 тыс. рублей.

Заключены соглашения от 22.03.2022 № 40-2022-000545 о предоставлении субсидии в 2022 году на предоставление комплекса услуг субъектам МСП                        в Центре «Мой бизнес» на сумму 169 440,7 тыс. рублей (обеспечение деятельности) и от 22.03.2022 № 40-2022-000527 на сумму 22 836,1 тыс. рублей (возмещение затрат) с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Информация о проведенных в 2022 году Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области мероприятиях приведена в разделе 5.2. «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,                                 при гарантийной поддержке РГО составил 10,8 млрд рублей, количество субъектов МСП - получателей гарантийной поддержки Фонда – 598 ед.

О1.5. Обеспечение деятельности Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с целью предоставления микрозаймов субъектам МСП.

Информация о проведенных в 2022 году Микрокредитной компанией Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиях приведена в разделе 5.3. «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 1 463 900,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, фактически направлено – 1 498 674,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия исполнено на 102,4% к плану на 2022 год                   за счет увеличения капитализации Микрокредитной компанией Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 498 674,6 тыс. рублей.

На 01.01.2023 количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией микрозаймов составило 911 ед. на сумму 1 074,9 млн рублей, в том числе:

- по РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 734 ед.;

- по РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 104 ед.;

- по РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – 73 ед.

О1.6.  Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

По состоянию на 01.01.2023 в перечень государственного и муниципального имущества Новосибирской области, утвержденного                                      в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, включено                1 098 объектов, в том числе: в перечни государственного имущества  57 объект,     в перечни муниципального имущества включено  1 041 объект, увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества Новосибирской области составило 14,7%.

О2. Общепрограммное мероприятие «Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения».

В 2022 году по оценке Минпромторга НСО количество налогоплательщиков, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, с налоговой ставкой 0%, составило 1 169 ед., в том числе: количество налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, с налоговой ставкой 0%, составило 692 ед., количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,                  с налоговой ставкой 0%, составило 477 ед.

Объем налоговых расходов за 2022 год по оценке Минпромторга НСО составил 113 517,0 тыс. рублей, в том числе: объем налоговых расходов налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, с налоговой ставкой 0%, составил 12 238,0 тыс. рублей, объем налоговых расходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,                  с налоговой ставкой 0%, составил 101 279,0 тыс. рублей.

О2.1. Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения

В 2022 году по оценке Минпромторга НСО количество налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения,                    с налоговой ставкой 0%, составило 692 ед., объем налоговых расходов за 2022 год налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения,                       с налоговой ставкой 0%, составил 12 238,0 тыс. рублей.

О2.2. Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения

В 2022 году по оценке Минпромторга НСО количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,                    с налоговой ставкой 0%, составило  составило 477 ед., объем налоговых расходов за 2022 год налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, с налоговой ставкой 0%, составил 101 279,0 тыс. рублей.

1.1. Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах.

За 2022 год общее количество субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой Минпромторга НСО 51 448 ед., в том числе: количества подписчиков на каналы Минпромторга в социальных сетях – 1 717  ед., количество обращений на горячую линию Центра «Мой бизнес» – 24 504 ед., количество зарегистрированных личных кабинетов субъектов МСП на сайте Центра «Мой бизнес» – 9 191 ед., количество личных кабинетов субъектов МСП на цифровой платформе МСП.РФ – 5 138 ед., число обращений на информационный портал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области за год сократилось – 10 898 ед.

Доля субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой Министерства составила 35,7%.

1.3. Основное мероприятие «Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности».

В 2022 году союзом «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» проведено 17 обучающих семинаров и 29 вебинаров для субъектов МСП, в которых принял участие 984 субъекта МСП.

За счет средств НГТПП на реализацию мероприятия направлено 1 115,0 тыс. рублей.

1.4. Основное мероприятие «Поддержка и проведение конкурсов среди субъектов МСП по выявлению лучших субъектов МСП в Новосибирской области».

В 2022 году союзом «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» проведено 6 конкурсов, в которых приняли участие 448 субъектов МСП.

За счет средств НГТПП на реализацию мероприятия направлено 1 415,0 тыс. рублей.

1.7. Основное мероприятие «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 58 018,8 тыс. рублей, в том числе: 55 697,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 2 320,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Фактически профинансировано 58 018,8 тыс. рублей, в том числе: 55 697,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 2 320,9 тыс. рублей                      за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджета Новосибирской области исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

Заключены соглашения от 22.03.2022 № 40-2022-000550 о предоставлении субсидии в 2022 году на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность на сумму 30 923,9 тыс. рублей (обеспечение деятельности) и от 22.03.2022 № 40-2022-000565 на сумму 116,3 тыс. рублей (возмещение затрат) с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Информация о проведенных в 2022 году АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» мероприятиях приведена в разделе 5.1. «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

В 2022 году количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составило 10,923 тыс. ед.

Финансовую поддержку в виде гранта получили 57 субъектов МСП, в том числе 32 социальных предприятия Новосибирской области и 25 субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет.

1.7.1. Реализация комплексных программ содействия созданию социального бизнеса.

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 26 978,6 тыс. рублей, в том числе: 25 899,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 079,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Фактически профинансировано 26 978,6 тыс. рублей, в том числе: 25 899,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 079,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджета Новосибирской области исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.                        Финансовую поддержку в виде гранта получили 57 субъектов МСП, в том числе 32 социальных предприятия Новосибирской области и 25 субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет.

1.7.2. Реализация комплексных программ по вовлечению                                        в предпринимательскую деятельность.

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано 31 040,2 тыс. рублей, в том числе: 29 798,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 241,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Фактически профинансировано 31 040,2 тыс. рублей, в том числе: 29 798,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 241,7 тыс. рублей                           за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджета Новосибирской области исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

Заключены соглашения от 22.03.2022 № 40-2022-000550 о предоставлении субсидии в 2022 году на реализацию комплексных программ по вовлечению                       в предпринимательскую деятельность на сумму 30 923,9 тыс. рублей (обеспечение деятельности) и от 22.03.2022 № 40-2022-000565 на сумму                         116,3 тыс. рублей (возмещение затрат) с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

В 2022 года количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составило 10,923 тыс. ед.

2.2.   Основное мероприятие «Оказание содействия в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия на 2022 года запланировано 61 749,2 тыс. рублей, в том числе: 9 036,0 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области, 52 716,2 – за счет средств местных бюджетов.

Фактически за 2022 года профинансировано 68 252,1 тыс. рублей, в том числе: 8 939,9 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области,                  59 312,2 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета Новосибирской области исполнено на 98,9% к плану на 2022 год в связи                          с возвратом средств областного бюджета администрацией Ордынского района Новосибирской области в размере 96,1 тыс. рублей в декабре 2022 года                             (не использованные средства  областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур на софинансирование муниципальной программы поддержки субъектов МСП).

В рамках реализации мероприятия «Оказание содействия в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» предоставлены субсидии 98 субъектам МСП, которыми создано 167 новых рабочих мест.

2.4. Основное мероприятие Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано                      25 644,1 тыс. рублей, в том числе: 24 618,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 025,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Фактически профинансировано 25 644,1 тыс. рублей, в том числе: 24 618,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 025,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

В 2022 году количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 1,854 тыс. человек.

Заключено соглашение от 22.03.2022 № 40-2022-000551 о предоставлении самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных услуг и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на сумму 25 644,1 тыс. рублей с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Информация о проведенных в 2022 году АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» мероприятиях приведена в разделе 5.1. «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

2.4.1. Предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных услуг и образовательных услуг                                    в оф-лайн и он-лайн форматах организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

На реализацию мероприятия на 2022 год запланировано                      25 644,1 тыс. рублей, в том числе: 24 618,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 025,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Фактически профинансировано 25 644,1 тыс. рублей,                       в том числе: 24 618,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 025,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

Заключено соглашение от 22.03.2022 № 40-2022-000551 о предоставлении самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных услуг и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на сумму 25 644,1 тыс. рублей с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

В 2022 году количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 1,854 тыс. человек.

2.4.2. Предоставление в пользование самозанятым гражданам                          на правах аренды государственного и муниципального имущества.

В 2022 году предоставлено в аренду (в безвозмездное пользование) самозанятым гражданам 12 ед. государственного и муниципального имущества от общего количества объектов государственного и муниципального имущества, включенного в Перечни государственного и муниципального имущества и сданных в аренду.

2.4.3. Предоставление самозанятым гражданам микрозаймов                            по льготной ставке.

Микрокредитной компанией - Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства                            в 2022 году самозанятым гражданам предоставлено 73 микрозайма по льготной ставке на сумму 10,1 млн. рублей.

3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение выставок или ярмарок; организация деловых миссий»

В 2022 году Новосибирской торгово-промышленной палатой для субъектов МСП проведено 15 мероприятий, в том числе: 6 выставок и 9 мероприятий                    для субъектов МСП, участников ВЭД, в которых приняли участие 43 субъекта МСП.

За счет средств НГТПП на реализацию мероприятия направлено 435,0 тыс. рублей.

4.2. Основное мероприятие «Развитие центров прототипирования                      в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)».

За 2022 году количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центров, составило 1 660 ед.; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, воспользовавшимися услугами центров, составило 14 ед.

Информация о проведенных за 2022 год мероприятиях Центром прототипирования в Технопарке Новосибирского Академгородка приведена                       в разделе 5.4. «Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

4.3. Основное мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

На реализацию мероприятия на 2022 года запланировано 23 489,1 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области; фактически профинансировано 23 489,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета исполнено на 100,0% к плану на 2022 год.

На предоставление финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) были поданы 60 заявок, по итогам рассмотрения которых предоставлены субсидии                               16 субъектам МСП на сумму 23 489,1 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области, получателями субсидий создано 123 новых рабочих места.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий программы.

На реализацию мероприятий программы на 2022 год запланировано

4 339 340,4 тыс. рублей, в том числе:

346 531,2 тыс. рублей – средств федерального бюджета;

115 649,0 тыс. рублей – средств областного бюджета;

52 713,2 тыс. рублей – средств местного бюджета;

3 710 930,0 тыс. рублей – внебюджетных источников;

113 517,0 тыс. рублей – объем налоговых расходов.

За 2022 года на реализацию Программы было направлено 4 609 875,5 тыс. рублей, в том числе:

346 531,2 тыс. рублей – средств федерального бюджета;

115 552,9 тыс. рублей – средств областного бюджета;

59 312,2 тыс. рублей – средств местного бюджета;

3 974 962,2 тыс. рублей – внебюджетных источников;

113 517,0 тыс. рублей – объем налоговых расходов.

Раздел 5. Отчет о деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

5.1. АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

(Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».)

Заключено соглашение 14.01.2022 № 1-03-02/27 о предоставлении субсидии в 2022 году на обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес» от 14.01.2022                  № 1-03-02/27 (в ред. дополнительного соглашения от 22.11.2022 № 2)                                 на сумму 68 684,8 тыс. рублей с организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – АНО «Центром содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

В 2022 году Центром «Мой бизнес» продолжена реализация регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства». С 2021 года                     в рамках регионального проекта субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства предоставляются комплексные услуги. Отбор получателей услуг осуществляется на скоринговой основе, разработанной Минэкономразвития РФ. За 2022 год Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области предоставлено 2448 услуг. Получателями услуг стали 1582 уникальным субъектов МСП.

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность более одного года                                 в 2022 году, предоставлялись комплексные услуги по продвижению бизнеса                      в социальной сети ВКонтакте, по поиску и подбору персонала, по автоматизации бизнес-процессов на базе продуктов компаний 1С и СБИС, изготовлению лендингов (одностраничных сайтов). Одной из самых популярных услуг в 2022 стала комплексная услуга по изготовлению печатной, сувенирной и/или информационной продукции для продвижения товаров/услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке. В рамках данной услуги для предпринимателей были изготовлены визитки, баннеры, этикетки, различная брендированная продукция, таблички, вывески, форменная одежда и т.п. Услугой воспользовались 52 предпринимателя. В 2022 году была реализована возможность принять участие в ярморочно-выставочных мероприятиях на территории РФ: БАД-EXPO ЛЕТО 2022 (Москва), Выставке швейных производств: F-EXPO (FACTORY OUTSOURCE WEEK) (Москва), Выставке-Платформе по аутсорсингу «BEE-TOGETHER"(Москва), выставке «Уголь России и майнинг» (Новокузнецк); «MIMS Automobility Moscow-2022» (Москва), международной специализированной выставке FASHION STYLE RUSSIA (Москва), выставке «CJF-Детская мода-2022. Осень» (Москва), выставке «МИР ДЕТСТВА-2022» (Москва), международной агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ-2022» (Санкт-Петербург), международной выставке «ЦветыЭкспо-2022» (Москва), Участие в БАД-EXPO ОСЕНЬ 2022(Москва), 25-й международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР ЭКСПО» (Москва), в выставке «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2022» (Москва), в выставке «Сибирская продовольственная неделя» (Новосибирск). Всего возможностью принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях воспользовался 51 субъект МСП.

23 субъекта МСП приняли участие в Участие в Х международном бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей» в г.Тюмень. Кроме того, реализованы программы повышения квалификации «Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности», «Администратор салона красоты», по общим вопросам по охране труде, пожарной безопасности и ГОиЧС; для 50 субъектов МСП была проведена Акселерационная программа «Стратегия прорыва: технология вывода бизнеса на новый уровень», 50 приняли участие в обучающей программе «Поставщик и дизайнер: как наладить взаимовыгодное сотрудничество» 100 предпринимателей приняли участие в тренинге «Таргетированная реклама ВКонтакте», 61 субъект МСП зарегистрировали собственные товарные знаки.

В 2022 году в рамках РП «Акселерация субъектов МСП» 22 субъекта МСП воспользовались услугами Инжинирингового центра, 4 субъектам предоставлена услуга по содействию в разработке программ модернизации, остальные воспользовались консультационными услугами по содействию в проведении патентных исследований, по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц.

| № п/п | Наименование результата предоставления Субсидии, показателя(ей), необходимого(ых) для его достижения | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановое значение результата предоставления Субсидии, показателя (ей), необходимого (ых) для его достижения | Достигнутое значение результата предостав ления Субсидий, показателя (ей), необходимого (ых) для его достижения, по состоянию на отчетную дату | Процент выпол нения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Код |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг в центре «Мой бизнес» (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | тыс. единиц | 643 | 1,417 | 1,582 | 111,6 |

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (мероприятие О1.2 Программы).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта | единиц | 642 | 62 | 68 | 109,7 |

Для экспортно-ориентированных субъектов МСП проводятся специализированные мероприятия, как обучающего плана, например: обучающий очный семинар АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» -  «Логистика для экспортеров», семинары «Таможенные особенности в экспортной деятельности» и «Риски экспортной деятельности и владельческий контроль в сфере ВЭД», акселерационная программа «Экспортный форсаж», так и мероприятия, направленные на организацию взаимодействия экспортеров с перспективными партнерами, например состоялись конференции «Экспорт в страны ЕАЭС» и «Дни участников ВЭД Новосибирской области», вебинар «Час с Торгпредом» (Вьетнам и Азербайджан), встреча экспортеров с представителями Новосибирской торгово-промышленной палаты, Сибирского таможенного управления и Новосибирской таможни, на которой обсуждались вопросы реализации деятельности субъектов МСП в период ограничений. Кроме того, экспортеры имеют возможность получить комплексные услуги по поиску и подбору иностранного партнера, регистрации и продвижению на электронных торговых площадках, сопровождению экспортного контракта, содействию                             в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие                    с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения) и др.

Центром поддержки экспорта в 2022 для предпринимателей Новосибирской области было организовано 7 бизнес-миссий: в ОАЭ, Беларусь, Киргизию, Монголию, Иран, Узбекистан, Азербайджан.

Во 2022 году экспортеры имели возможность принять участие в таких международных ярмарочно-выставычных мероприятиях, как:

- в 29-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2022» в г. Москва (РОССИЯ), в которой приняло участие 7 субъектов МСП;

- в 15-ой юбилейной Азербайджанской Международной Выставке «Сельское Хозяйство» в г. Баку (Азербайджан), в которой приняло участие                      5 субъектов МСП;

- в Казахстанской международной выставке «Продукты питания, напитки, ингредиенты, упаковка и оборудование для пищевой промышленности», г. Нур-Султан, в которой приняло участие 5 субъектов МСП;

- в Белорусской промышленной неделе «Белагро» в г. Минске, в которой приняло участие 5 субъектов МСП;

- в Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2022                          в г. Москва, 2 субъекта МСП приняли участие с индивидуальными стендами;

- в Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке KazBuild в г.Алматы, в которой приняло участие 7 субъектов МСП;

- в 3-й международной выставке Beauty Istanbul (Турция), в которой приняло участие 4 СМСП;

- в 16-ой Международной выставке «Горное дело, металлургия и металлообработка - MiningMetals Uzbekistan 2022» (Узбекистан), в которой приняло участие 5 субъектов МСП;

- в Международной выставке «Сделано в России» в г. Улан-Батор (Монголия), в которой приняло участие 7 СМСП;

- в Международной сельскохозяйственной выставке «Saudi Agriculture 2022» в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия), приняло участие 1 СМСП                                     с индивидуальным стендом.

В 2022 году в результате получения услуг Центра поддержки экспорта 68 экспортерами заключены экспортные контракты на общую сумму 29,98 млн долларов США.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения деятельности» (мероприятие 1.7. Программы) реализуется для начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть собственный бизнес. Структурными подразделениями АНо «ЦСРП НСО», в том числе с привлечением сторонних специалистов оказано 3404 консультационных услуги по правовым, финансовым, маркетинговым и другим вопросам.

В 2022 году Центром поддержки предпринимательства продолжена работа по взаимодействию с Минтруда и соцразвития НСО в сфере обучения и подготовки граждан к получению субсидий на открытие собственного дела. При помощи Центра поддержки предпринимательства в рамках реализации механизма соц.контракта даны заключения по 935 бизнес-планам. В рамках механизма соц.контракта в Центре прошли обучение 468 человек. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц -получателей поддержки – получателей поддержки Центра за год составило – 554 ед.

В рамках вышеуказанного взаимодействия большим спросом среди физ.лиц, желающих открыть собственный бизнес традиционно пользуется программа «Корпорации МСП» «Азбука предпринимателя». В 2022 году реализовано                      12 программ, участниками которых стали 901 человек. В целях повышения доступности образовательной поддержки для получателей услуг из отдаленных районов области была сделана запись программы «Азбука предпринимателя», обеспечивающая возможность подключения к программе в удобном месте и                    в удобное для предпринимателей время.

В 2022 году для получателей поддержки были подготовлены и проведены мероприятия самых разных форматов на актуальные для бизнес-сообщества темы, например, семинар «Смена стратегии продвижения в новой реальности», тренинг-интенсив «Харизматичный оратор: секреты убеждающих выступлений и презентаций», тренинг «Эффективная команда», проведены бизнес-встречи                           на актуальные темы: «Финансовые антикризисные возможности для бизнеса», «Варианты инвестирования во время кризиса и анализ реальных проектов», организованы встречи с представителями маркетплейсов OZON и ЯндексМаркет и т.п.

26.05.2022 в Центре «Мой бизнес» для предпринимателей и самозанятых региона был проведен фестиваль «День предпринимательства», приуроченный                   к празднованию 85-летия Новосибирской области. Участники фестиваля                           в интерактивном формате могли познакомиться с историей развития предпринимательства на территории Новосибирской области, принять участие                   в бирже контактов, нетворкинге, встрече «без галстуков» с руководителями Минпромторга НСО и Минэкономразвития НСО. Всего в фестивале приняли участие более 100 человек. В течении года были проведены конференции и форумы: форума «HoReCa Сибири», Конференции «Женское бизнес-лидерство», Сибирского форума по продажам, конференции «Большая конференция по маркетингу 2.0». Итоговый форум «Мой бизнес – мой успех», состоявшийся 08.12.2022, собрал более 100 участников.

Для социальных предпринимателей городов Искитима и Бердска,              р.п. Линево, Искитимского, Маслянинского, Черепановского районов на территории г. Искитима 25 марта стартовала программа «Основы социального предпринимательства», собравшая 36 участников. Аналогичные программы для новосибирских предпринимателей, стартовали 21 марта и 24 июня, для предпринимателей Кольцово – 24 июня.

В феврале 2022 года проведен семинар «Знакомство с социальным бизнесом» как для субъектов МСП, так и для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность в социальной сфере, в мае проведен тренинг «Инвестиционный потенциал предпринимателя», участники:                                46 субъектов МСП и 3 физических лица, 28 июня 2022 в Центре «Мой бизнес» прошел День социального бизнеса, в котором приняли участие 42 субъекта МСП и 20 физических лиц.

За консультационными услугами, в том числе и по вопросу получения/подтверждения статуса «социальный предприниматель» в 2022 году                   в ЦИСС обратился 493 субъекта МСП.

22.11.2022 впервые в Новосибирской области был проведен «Сибирский инвестиционный подиум» для социальных предпринимателей, где предприниматели могли представить свои бизнес-проекты потенциальным инвесторам.

Региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года», организованный и проведенный ЦИСС в 2022 году собрал 64 заявки (проекта) и определил победителей по 8 номинациям.

В 2022 году в рамках РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения деятельности» для производственных субъектов МСП предоставлялись и услуги Инжинирингового центра. Инновационные компании могли воспользоваться услугами по сертификации, декларированию, подтверждению соответствия товаров, 2 компании получили услуги по проведению технического аудита. Кроме того, Инжиниринговым центром был реализован ряд вебинаров и круглых столов на актуальные темы («Инвестиции и опционы - как новые возможности для развития компании», «Интеллектуальная собственность как инструмент развития инновационной деятельности компании» и др.)

В 2022 года продолжена работа по организации встреч                                                  с предпринимателями муниципальных районов Новосибирской области. Представители ЦПП, ЦИСС и ЦПЭ совместно с представителями Минпромторга НСО провели рабочие встречи с субъектами МСП в Чулымском, Каргатском, Усть-Таркском, Чистоозерном, Кыштовском, Венгеровским, Чановском Ордынском, Кочковском, Татарском, Мошковском и Барабинском районах. Всего в 2022 года в рамках программы Центром «Мой бизнес» было оказано 7 508 услуга (1 мероприятие = 1 услуга) 10 923 уникальным гражданам, желающим вести собственный бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

| № п/п | Наименование результата предоставления Субсидии, показателя(ей), необходимого(ых) для его достижения | Единица измерения по ОКЕИ |  | Плановое значение результата предоставления Субсидии, показателя (ей), необходимого(ых) для его достижения | Достигнутое значение результата предоставления Субсидий, показателя (ей), необходимого (ых) для его достижения, по состоянию на отчетную дату | Процент выпол нения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Код |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | тыс. единиц | 643 | 8,652 | 10,923 | 126,2 |

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (мероприятие 2.4. Программы) для самозанятых граждан в Центре «Мой бизнес» в 2022 году реализованы было подготовлено и реализовано более 40 отраслевых мастер-классов по таким направлениям как «Гастрономия», «Флористика», «Бариста», «Модульный ремонт», «Гончарное мастерство», «Продвижение творческих брендов», «Основы видеопроизводства», «Основы фотографии», «Основные принципы безопасности тренировок» и др.  Самозанятые в течении года имели возможность подать заявки на услуги по содействию в размещении на электронных торговых площадках, предоставлению мест на льготных условиях                 в частных коворкингах, услуг по популяризации их продукции.

Для самозанятых также была организована возможность принять участие                   в ярмарочно-выставочных мероприятиях в городе Новосибирске: в маркете «Звездное небо» в ТЦ «Роял парк» приняли участие 36 человек и в арт-фестивале на площади им. Пименова, возле ГПНТБ с 13 по 26 июня приняли участие                         26 самозанятых граждан. Также Новосибирские самозанятые приняли участие                   в выставочно-ярмарочных мероприятиях за пределами Новосибирской области:                  в ХХХ выставке-продаже «Формула Рукоделия. Москва, Осень 2022» (Москва,                    4 участника), в выставке-ярмарке «Арт-Красноярск 2022» (Красноярск, 2 участника), в XXXII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2022» (Москва, 14 участников).

В 2022 году для самозанятых была представлена возможность принять участие в ряде образовательных программ, самыми крупными из которых стали: программа повышения квалификации «Акселерация бизнеса в сфере дизайна интерьеров. Юридические основы профессии дизайнера интерьеров»                             (30 участников), программы «Женский бизнес. Хочу могу делаю. Бизнес-девичник» (40), «Школа успешного бизнеса» (50). Кроме того, для самозанятых                    в сфере ремесел из Куйбышевского, Венгеровского, Сузунского, Карасукского и Тогучинского районов области была реализован проект «Специалитеты, товары идентичности ремесленного изготовления, крафт», где 40 самозанятых                                   в ремесленных видах производства имели возможность посетить курс лекций по основам геобрендинга, стать участником акселерационной программы по созданию, описанию и брендированию уникального территориального продукта       в формате мастер-классов, консультаций, онлайн-встреч и проработать «дорожные карты» продвижения своих товаров.

В конце года был проведен масштабный конкурс «Самозанятость. Открытие года», в котором 150 самозанятых представили свои проекты в 5 номинациях. Победителям конкурса была предоставлена возможность публикации статьи о своем бизнесе в журнале «Status» и размещение информации о своих товарах/услугах на digital-экранах города.

| № п/п |  | Наименование результата предоставления Субсидии, показателя(ей), необходимого(ых) для его достижения |  | Единица измерения по ОКЕИ |  |  |  | Плановое значение результата предоставления Субсидии, показателя (ей), необходимого (ых) для его достижения |  | Достигнутое значение результата предоставле ния Субсидий, показателя (ей), необходимого (ых) для его достижения, по состоянию на отчетную дату |  | Процент выполне ния плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения |  | тыс. человек |  | 793 |  | 1,272 |  | 1,854 |  | 145,7 |  |

5.2. Гарантийный фонд Новосибирской области (мероприятие О1.4. Программы).

Капитализация фонда на 01.01.2023 года составила 2,47 млрд рублей.                         По программе предоставления поручительств с Фондом работает 31 финансовая организация. За 2022 год Фондом было выдано 728 поручительств. Общая сумма поручительств составила – 4,6 млрд рублей. Общая сумма кредитов, банковских гарантий, займов, лизинга, выданных Финансовыми организациями под поручительства Фонда, составила – 11,01 млрд рублей. За весь период деятельности, Фондом было выдано 4 772 поручительства. Общая сумма поручительств составила – 27,99 млрд рублей, общая сумма кредитов, банковских гарантий, займов, лизинга, выданных Финансовыми организациями под поручительства Фонда – 66,92 млрд рублей. Количество выданных действующих поручительств на 31.12.2022 – 1 323, общая сумма выданных действующих поручительств – 8,22 млрд рублей, общая сумма действующих кредитов, банковских гарантий, займов, лизинга, выданных под поручительства фонда – 21,85 млрд рублей. Количество исполненных обязательств перед Финансовыми организациями, фактически выплаченных фондом Финансовым организациям                       за заемщиков (с начала деятельности фонда) – 128 на общую сумму – 713,3 млн рублей.

5.3. Микрокредитная компания - Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (мероприятие О1.5. Программы).

Микрокредитная компания - Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства внесен в государственный реестр микрофинансовых организаций - регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 61110754000044 от 08.07.2011.

Капитализация Фонда микрофинансирования на 01.01.2023 года составила 1 498,675 млн рублей.

За 2022 год Фондом микрофинансирования было выдано 460 микрозаймов на сумму 1 074,9 млн рублей.

За весь период деятельности Фондом микрофинансирования было выдано                    4 367 микрозаймов на сумму – 5 940,5 млн рублей.

Количество действующих займов на 01.01.2023 – 911, сумма активных займов на конец периода – 1 133,5 млн рублей.

Средний размер займа составил 2 336,7 тыс. рублей. Сумма займов                         с просроченными платежами на 01.01.2023 – 23,2 млн рублей.

5.4. Центр прототипирования в Технопарке Новосибирского Академгородка (мероприятие 4.2 Программы).

Центр прототипирования приборостроительного направления размещается на нескольких площадках Технопарка Новосибирского Академгородка, расположенных в г. Новосибирск, по адресам: ул. Инженерная, 20;                                   ул.  Инженерная, 24, ул. Арбузова 4/30; ул. Сибиряков – Гвардейцев, 50/26,                     ул. Станционная,28, к.7; ул. Зеленая Горка, д. 1/3.

Центр представляет собой инженерно-производственный комплекс, включающий станочный парк, парк высокотехнологического оборудования, высококвалифицированных специалистов, способных работать на этом оборудовании. В здании Центра прототипирования по адресу ул. Инженерная,                20 располагается и комплекс административно-производственных площадей для размещения полной системы подготовки производства – от компьютерного проектирования до изготовления и контроля деталей и технологического оснащения. Неотъемлемой частью здания являются помещения для проведения массовых образовательных мероприятий и презентаций. Участок термообработки размещен по адресу ул. Арбузова, 4/30 в специализированном помещении, позволяющем безопасно эксплуатировать систему газового хозяйства участка, обеспечивающего технологические процессы термообработки. Участок гальванических покрытий выведен на территорию крупного промышленного предприятия по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50, корп. 26                                              в специализированное помещение, обеспеченное необходимым потенциалом электрических, газовых сетей и системой удаления жидких, твердых отходов и системой газоудаления. Оборудование копировально-полиграфического центра размещено по адресу ул. Зеленая горка, д. 1/3. Часть оборудования сварочного участка расположено по адресу ул. Николаева, 11, а участка листообработки –               по адресу ул. Станционная, 28, к.7. В конце 2015 года начал функционировать              13-й технологический участок: участок новых материалов, расположенный по адресу, ул. Инженерная, 24.

Цель создания центра прототипирования - обеспечить инновационные приборостроительные компании качественными и конкурентными производственными и технологическими услугами, востребованными при разработке и производстве сложного высокотехнологического оборудования и приборов. Это позволит сократить сроки выхода на рынок наукоемкой продукции. На сегодняшний день действуют следующие технологические участки:

1. Участок листообработки

2. Участок контрольно-испытательной службы

3. Копировально-полиграфический центр

4. Участок упаковки

5. Участок механики (механообработки)

6. Участок высокоточной механообработки

7. Сварочный участок

8. Участок моточного производства и DIP-монтаж

9. Участок слесарного (и радиомонтажного) прототипирования

10. Участок монтажа CHIP-компонент.

11. Участок термообработки.

12. Гальванический комплекс.

13. Участок новых материалов.

На закупку оборудования для Центра прототипирования в 2010-2017 годах всего было направлено 925,5 млн. рублей.

Центр оказывает следующие услуги для инновационных компаний:

- промышленный дизайн и конструкторско-технологическая проработка на всех этапах разработки и производства высокотехнологической продукции;

- сервисное и технологическое обеспечение оперативного изготовления узлов и деталей,

- осуществление необходимых технологических операций при выполнении опытно-конструкторских разработок высокотехнологической продукции тиражами от единичных прототипов до малых серий;

- испытания, сертификация изделий, узлов и деталей инновационной продукции;

- отработка технологических и логистических системных взаимодействий при подготовке будущих производств.

Всего за 2022 года предприятиями Центра прототипирования приборостроительного направления оказано услуг на сумму 629,063 млн рублей.

Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) для субъектов МСП с использованием оборудования – 484,677 млн рублей.

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием оборудования – 11 698 ед., количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку с использованием оборудования – 1 555 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектов МСП, воспользовавшихся услугами с использованием оборудования – 13 ед. Коэффициент загрузки оборудования – 86,3%. Количество прототипов, изделий, выполненных на оборудовании – 356 812 ед.

Министр промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области 		    	                                              А.А. Гончаров

В.А. Васильева

238 62 05