Аналитическая записка к отчету

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие торговли

на территории Новосибирской области на 2020-2025 годы»

на 01.07.2020 года

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от 05.12.2011 № 163-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Новосибирской области», приказом Минпромторга НСО от 04.12.2019 № 386 (в редакции приказов Минпромторга НСО от 04.03.2020 № 69, от 16.03.2020 № 75) принята Ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы» (далее - Программа), целью которой являются содействие удовлетворению спроса населения в потребительских товарах, повышение их ценовой и территориальной доступности.

Приказом Минпромторга НСО 25.12.2019 № 422 (в редакции приказа Минпромторга НСО от 30.06.2020 №174) утвержден план мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы» на 2020 год.

Задачами программы являются:

1. Создание организационно-правовых условий для бесперебойного обеспечения населения товарами и повышения конкуренции в сфере торговли.

2.  Содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Новосибирской области площадью торговых объектов.

3. Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг.

Основными мероприятиями, финансируемыми из средств областного бюджета, является:

1. организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020-2025 годы» на 2020 года запланировано 51 000,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров, в 2020 году предусмотрены средства в сумме 21 000,0 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2020 года хозяйствующим субъектам Новосибирской области, осуществляющим торговую деятельность, предоставлена 83 субсидии на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров, на общую сумму 11 167, 2 тыс. рублей.

Благодаря государственной поддержке, торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 431 розничного магазина в 425 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 20 населенных пунктов обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечивают в торговых объектах наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.

В связи с заявительным характером предоставления субсидии расходование средств осуществлено не в полном объеме. Остаток денежных средств планируется освоить в 3- 4 квартале 2020 года.

В первом полугодии 2020 года по мероприятию «Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства» было запланировано 7727,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 7727,3 тыс. рублей, что составило 100% от плана.

В рамках финансирования программного мероприятия за отчетный период, с учетом действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме.

На ярмарке 40 местных товаропроизводителей реализуют продукты питания по ценам на 15-20 % ниже средних статистических розничных цен по Новосибирской области. Товарооборот областной социальной ярмарки за 6 месяцев 2020 года составил более 148,8 млн. рублей.

Часть основных мероприятий Программы, по которым не предусмотрено финансирование, и реализация которых осуществляется в соответствии с Планом реализации мероприятий Программы на 2020 год, выполнены, в том числе:

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и недопущения ажиотажного спроса и необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой Минпромторгом НСО совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в ежедневном режиме с марта 2020 проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Мониторинг проводится в торговых объектах предприятий сетевой и несетевой розничной торговли. В объектах торговли отмечается отсутствие ажиотажного спроса и работа магазинов в штатном режиме.

В целях обеспечения профилактики заболеваемости и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди населения региона Минпромторгом НСО совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области с 19.03.2020 в еженедельном режиме осуществляется мониторинг за соблюдением в предприятиях потребительского рынка повышенных требований безопасности: санитарного режима, регулярной дезинфекции помещений, обеспечения персонала индивидуальными средствами защиты, В среднем обследуются по 1350 предприятий торговли и общественного питания, а также автозаправочные станции и аптеки. Информация о результатах мониторинга обобщается Минпромторгом НСО и направляется в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В рамках текущей деятельности Минпромторга НСО, проводилось формирование и ведение торгового реестра, реестра ярмарок, актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли, мониторинг обеспеченности населения области площадью торговых объектов и др.

С учетом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» в отчетном периоде была ограничена деятельность предприятий потребительского рынка, за исключением реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. Основным направлением деятельности в отчетный период была реализация мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению необоснованного роста цен на товары, а также соблюдению в предприятиях потребительского рынка повышенных требований безопасности в период пандемии.

В настоящее время ситуация на региональном потребительском рынке стабильная. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования в Новосибирской области товаропроводящей сети, реализуются в полном объеме.

| И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |  | М.К. Останин |
| --- | --- | --- |

Ворожейкина О.С. 2386210