## Информация о ходе реализации
Информация о ходе реализации
ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы» на IV квартал 2020 год(а)
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год (2020) |  |  |  | в том числе за отчетный период (IV квартал 2020) |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
| Значение |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | Значение
| План (года) | Факт (за отчетный период) | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | IV квартал 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы
Цель. Содействие удовлетворению спроса населения в потребительских товарах, повышение их ценовой и территориальной доступности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Индекс оборота розничной торговли,% | 103.2 | 99.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | Пандемия и реализация ограничительных мер внесла свои коррективы в основные показатели развития потребительского рынка Новосибирской области. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области оборот розничной торговли составил 550,1 млрд. рублей
Задача 1 Создание организационно-правовых условий для бесперебойного обеспечения населения товарами и повышения конкуренции в сфере торговли | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Количество мероприятий по информированию хозяйствующих субъектов и населения по вопросам организации торговли | 307 | 517 | x | x | x | x | x | x | x | x | Количество мероприятий по информированию хозяйствующих субъектов и населения по вопросам торговли составило 517, что выше запланированного показателя на 210 мероприятий. Основные вопросы и темы информирования были организации работы и соблюдение установленных санитарных ном в период пандемии новой коронавирусной инфекции
Мероприятие 1.1. Анализ действующего законодательства, совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Новосибирской области ( нормативных правовых актов ) | x | x | - | - | 43 | - | - | - | 5 | - | В 2020 году внесены изменения и приняты вновь 43нормативных правовых актов
Сумма затрат по мероприятию 1.1., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В 2020 году внесены изменения и приняты вновь 43нормативных правовых актов
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В 2020 году внесены изменения и приняты вновь 43нормативных правовых актов
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В 2020 году внесены изменения и приняты вновь 43нормативных правовых актов
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В 2020 году внесены изменения и приняты вновь 43нормативных правовых актов
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В 2020 году внесены изменения и приняты вновь 43нормативных правовых актов
Мероприятие 1.2. Проведение мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей ( организаций ) | x | x | 15 | - | 16 | - | 4 | - | 4 | - | Обследовано запланированное количество предприятий. Продукция местных производителей в торговой сети по группам товаров составляет от 15%- до 90%
Сумма затрат по мероприятию 1.2., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Обследовано запланированное количество предприятий. Продукция местных производителей в торговой сети по группам товаров составляет от 15%- до 90%
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Обследовано запланированное количество предприятий. Продукция местных производителей в торговой сети по группам товаров составляет от 15%- до 90%
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Обследовано запланированное количество предприятий. Продукция местных производителей в торговой сети по группам товаров составляет от 15%- до 90%
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Обследовано запланированное количество предприятий. Продукция местных производителей в торговой сети по группам товаров составляет от 15%- до 90%
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Обследовано запланированное количество предприятий. Продукция местных производителей в торговой сети по группам товаров составляет от 15%- до 90%
Мероприятие 1.3. Оказание консультативной и методологической помощи субъектам потребительского рынка по вопросам торговли ( мероприятий ) | x | x | 100 | - | 324 | - | 25 | - | 37 | - | Консультативная поддержка оказана 324 субъектам потребительского рынка (по мере обращений), в результате чего повышена их информированность по вопросам организации и осуществления торговой деятельности в период пандемии
Сумма затрат по мероприятию 1.3., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Консультативная поддержка оказана 324 субъектам потребительского рынка (по мере обращений), в результате чего повышена их информированность по вопросам организации и осуществления торговой деятельности в период пандемии
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Консультативная поддержка оказана 324 субъектам потребительского рынка (по мере обращений), в результате чего повышена их информированность по вопросам организации и осуществления торговой деятельности в период пандемии
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Консультативная поддержка оказана 324 субъектам потребительского рынка (по мере обращений), в результате чего повышена их информированность по вопросам организации и осуществления торговой деятельности в период пандемии
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Консультативная поддержка оказана 324 субъектам потребительского рынка (по мере обращений), в результате чего повышена их информированность по вопросам организации и осуществления торговой деятельности в период пандемии
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Консультативная поддержка оказана 324 субъектам потребительского рынка (по мере обращений), в результате чего повышена их информированность по вопросам организации и осуществления торговой деятельности в период пандемии
Мероприятие 1.4. Информирование администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по различным аспектам развития сферы потребительского рынка ( мероприятий ) | x | x | 4 | - | 24 | - | 1 | - | 3 | - | В связи с возникшей ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработано 24 методических рекомендации в сфере потребительского рынка, что позволило субъектам потребительского рынка повысить качество оказываемых услуг и не допустить распространения инфекции и обеспечить стабильную работу предприятий торговли
Сумма затрат по мероприятию 1.4., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В связи с возникшей ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработано 24 методических рекомендации в сфере потребительского рынка, что позволило субъектам потребительского рынка повысить качество оказываемых услуг и не допустить распространения инфекции и обеспечить стабильную работу предприятий торговли
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с возникшей ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработано 24 методических рекомендации в сфере потребительского рынка, что позволило субъектам потребительского рынка повысить качество оказываемых услуг и не допустить распространения инфекции и обеспечить стабильную работу предприятий торговли
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с возникшей ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработано 24 методических рекомендации в сфере потребительского рынка, что позволило субъектам потребительского рынка повысить качество оказываемых услуг и не допустить распространения инфекции и обеспечить стабильную работу предприятий торговли
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с возникшей ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработано 24 методических рекомендации в сфере потребительского рынка, что позволило субъектам потребительского рынка повысить качество оказываемых услуг и не допустить распространения инфекции и обеспечить стабильную работу предприятий торговли
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с возникшей ситуацией по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработано 24 методических рекомендации в сфере потребительского рынка, что позволило субъектам потребительского рынка повысить качество оказываемых услуг и не допустить распространения инфекции и обеспечить стабильную работу предприятий торговли
Мероприятие 1.5. Формирование и ведение: – торгового реестра Новосибирской области; – реестра розничных рынков на территории Новосибирской области; – реестра ярмарок, организуемых на территории Новосибирской области ( реестров ) | x | x | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | В постоянном режиме осуществлялась актуализация данных реестров, что способствовало увеличению информированности населения о проводимых ярмарочных мероприятиях и о розничных рынках
Сумма затрат по мероприятию 1.5., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В постоянном режиме осуществлялась актуализация данных реестров, что способствовало увеличению информированности населения о проводимых ярмарочных мероприятиях и о розничных рынках
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась актуализация данных реестров, что способствовало увеличению информированности населения о проводимых ярмарочных мероприятиях и о розничных рынках
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась актуализация данных реестров, что способствовало увеличению информированности населения о проводимых ярмарочных мероприятиях и о розничных рынках
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась актуализация данных реестров, что способствовало увеличению информированности населения о проводимых ярмарочных мероприятиях и о розничных рынках
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась актуализация данных реестров, что способствовало увеличению информированности населения о проводимых ярмарочных мероприятиях и о розничных рынках
Мероприятие 1.6. Организация и проведение круглых столов, совещаний, конференций по проблемам сферы торговли ( мероприятий ) | x | x | 50 | - | 75 | - | 15 | - | 28 | - | Проведено 75 совещаний, ВКС, в том числе по вопросам работы в условиях пандемии
Сумма затрат по мероприятию 1.6., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Проведено 75 совещаний, ВКС, в том числе по вопросам работы в условиях пандемии
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 75 совещаний, ВКС, в том числе по вопросам работы в условиях пандемии
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 75 совещаний, ВКС, в том числе по вопросам работы в условиях пандемии
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 75 совещаний, ВКС, в том числе по вопросам работы в условиях пандемии
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 75 совещаний, ВКС, в том числе по вопросам работы в условиях пандемии
Мероприятие 1.7. Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг ( отчетов ) | x | x | 4 | - | 8 | - | 1 | - | 4 | - | Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка ГСМ, включая бензины марок АИ92, АИ95, дизельное топливо летнее и зимнее, лекарственных средств, сахара-песка и масло подсолнечного
Сумма затрат по мероприятию 1.7., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка ГСМ, включая бензины марок АИ92, АИ95, дизельное топливо летнее и зимнее, лекарственных средств, сахара-песка и масло подсолнечного
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка ГСМ, включая бензины марок АИ92, АИ95, дизельное топливо летнее и зимнее, лекарственных средств, сахара-песка и масло подсолнечного
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка ГСМ, включая бензины марок АИ92, АИ95, дизельное топливо летнее и зимнее, лекарственных средств, сахара-песка и масло подсолнечного
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка ГСМ, включая бензины марок АИ92, АИ95, дизельное топливо летнее и зимнее, лекарственных средств, сахара-песка и масло подсолнечного
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка ГСМ, включая бензины марок АИ92, АИ95, дизельное топливо летнее и зимнее, лекарственных средств, сахара-песка и масло подсолнечного
Мероприятие 1.8. Организация и проведение мониторинга ценовой ситуации: – в организациях торговли; – на розничных рынках, ярмарках и в местах расширенных продаж ( мероприятий ) | x | x | - | - | 113 | - | - | - | 18 | - | в ежедневном режиме с марта 2020, далее в еженедельном режиме проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Ситуация стабильная
Сумма затрат по мероприятию 1.8., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | в ежедневном режиме с марта 2020, далее в еженедельном режиме проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Ситуация стабильная
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | в ежедневном режиме с марта 2020, далее в еженедельном режиме проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Ситуация стабильная
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | в ежедневном режиме с марта 2020, далее в еженедельном режиме проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Ситуация стабильная
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | в ежедневном режиме с марта 2020, далее в еженедельном режиме проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Ситуация стабильная
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | в ежедневном режиме с марта 2020, далее в еженедельном режиме проводится мониторинг средних цен и товарных запасов по 52 наименованиям товаров первой необходимости и продуктам питания. Ситуация стабильная
Мероприятие 1.9. Информирование населения и хозяйствующих субъектов по вопросам торговли с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведение на официальном сайте Минпромторга НСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Потребительский рынок» ( мероприятий ) | x | x | 140 | - | 156 | - | 40 | - | 43 | - | За отчетный период размещено 156 информаций, что повысило информированность хозяйствующих субъектов и население о мероприятиях и деятельности в сфере потребительского рынка и услуг
Сумма затрат по мероприятию 1.9., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | За отчетный период размещено 156 информаций, что повысило информированность хозяйствующих субъектов и население о мероприятиях и деятельности в сфере потребительского рынка и услуг
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | За отчетный период размещено 156 информаций, что повысило информированность хозяйствующих субъектов и население о мероприятиях и деятельности в сфере потребительского рынка и услуг
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | За отчетный период размещено 156 информаций, что повысило информированность хозяйствующих субъектов и население о мероприятиях и деятельности в сфере потребительского рынка и услуг
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | За отчетный период размещено 156 информаций, что повысило информированность хозяйствующих субъектов и население о мероприятиях и деятельности в сфере потребительского рынка и услуг
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | За отчетный период размещено 156 информаций, что повысило информированность хозяйствующих субъектов и население о мероприятиях и деятельности в сфере потребительского рынка и услуг
Мероприятие 1.10. Организация работы и проведение заседаний комиссии при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения безопасности товаров на потребительском рынке Новосибирской области ( заседаний ) | x | x | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | Проведено 4 заседания комиссии по подведению итогов мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности по рыбной продукции, хлебобулочным изделиям, напиткам, мясной, молочной, кулинарной и овощной продукции и т.д. В связи с отменой проведения контрольных мероприятий в 2020 году проведено заседаний меньше запланированного количества
Сумма затрат по мероприятию 1.10., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Проведено 4 заседания комиссии по подведению итогов мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности по рыбной продукции, хлебобулочным изделиям, напиткам, мясной, молочной, кулинарной и овощной продукции и т.д. В связи с отменой проведения контрольных мероприятий в 2020 году проведено заседаний меньше запланированного количества
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 4 заседания комиссии по подведению итогов мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности по рыбной продукции, хлебобулочным изделиям, напиткам, мясной, молочной, кулинарной и овощной продукции и т.д. В связи с отменой проведения контрольных мероприятий в 2020 году проведено заседаний меньше запланированного количества
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 4 заседания комиссии по подведению итогов мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности по рыбной продукции, хлебобулочным изделиям, напиткам, мясной, молочной, кулинарной и овощной продукции и т.д. В связи с отменой проведения контрольных мероприятий в 2020 году проведено заседаний меньше запланированного количества
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 4 заседания комиссии по подведению итогов мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности по рыбной продукции, хлебобулочным изделиям, напиткам, мясной, молочной, кулинарной и овощной продукции и т.д. В связи с отменой проведения контрольных мероприятий в 2020 году проведено заседаний меньше запланированного количества
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проведено 4 заседания комиссии по подведению итогов мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности по рыбной продукции, хлебобулочным изделиям, напиткам, мясной, молочной, кулинарной и овощной продукции и т.д. В связи с отменой проведения контрольных мероприятий в 2020 году проведено заседаний меньше запланированного количества
Мероприятие 1.11. Информирование населения о мероприятиях и мерах, проводимых контролирующими и надзорными органами по вопросам повышения качества и безопасности реализуемых товаров на потребительском рынке области. Подготовка информации, пресс-релизов ( мероприятий ) | x | x | 8 | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | Подготовлено 5 информаций, которые размещены на сайте Минпромторга НСО и СМИ. В связи с отменой контрольных мероприятий информаций размещено меньше запланированного
Сумма затрат по мероприятию 1.11., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Подготовлено 5 информаций, которые размещены на сайте Минпромторга НСО и СМИ. В связи с отменой контрольных мероприятий информаций размещено меньше запланированного
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Подготовлено 5 информаций, которые размещены на сайте Минпромторга НСО и СМИ. В связи с отменой контрольных мероприятий информаций размещено меньше запланированного
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Подготовлено 5 информаций, которые размещены на сайте Минпромторга НСО и СМИ. В связи с отменой контрольных мероприятий информаций размещено меньше запланированного
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Подготовлено 5 информаций, которые размещены на сайте Минпромторга НСО и СМИ. В связи с отменой контрольных мероприятий информаций размещено меньше запланированного
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Подготовлено 5 информаций, которые размещены на сайте Минпромторга НСО и СМИ. В связи с отменой контрольных мероприятий информаций размещено меньше запланированного
Мероприятие 1.12. Анализ размещения мелкорозничных торговых объектов на территории Новосибирской области ( МРиГО ) | x | x | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | Мониторинг проводился по всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Данные мониторинга использованились при проведении анализа состояния потребительского рынка Новосибирской области
Сумма затрат по мероприятию 1.12., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Мониторинг проводился по всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Данные мониторинга использованились при проведении анализа состояния потребительского рынка Новосибирской области
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Мониторинг проводился по всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Данные мониторинга использованились при проведении анализа состояния потребительского рынка Новосибирской области
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Мониторинг проводился по всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Данные мониторинга использованились при проведении анализа состояния потребительского рынка Новосибирской области
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Мониторинг проводился по всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Данные мониторинга использованились при проведении анализа состояния потребительского рынка Новосибирской области
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Мониторинг проводился по всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Данные мониторинга использованились при проведении анализа состояния потребительского рынка Новосибирской области
Мероприятие 1.13. Организация и проведение мероприятий по вопросу создания условий для продвижения на потребительский рынок Новосибирской области продукции, произведенной на территории региона, в том числе реализации проекта «Сделано у нас» ( мероприятий ) | x | x | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | В рамках открытия РЦ Магнит и проекта "Школа торговли" проведены мероприятия, направленные на продвижение местной продукции на региональный рынок
Сумма затрат по мероприятию 1.13., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В рамках открытия РЦ Магнит и проекта "Школа торговли" проведены мероприятия, направленные на продвижение местной продукции на региональный рынок
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В рамках открытия РЦ Магнит и проекта "Школа торговли" проведены мероприятия, направленные на продвижение местной продукции на региональный рынок
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В рамках открытия РЦ Магнит и проекта "Школа торговли" проведены мероприятия, направленные на продвижение местной продукции на региональный рынок
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В рамках открытия РЦ Магнит и проекта "Школа торговли" проведены мероприятия, направленные на продвижение местной продукции на региональный рынок
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В рамках открытия РЦ Магнит и проекта "Школа торговли" проведены мероприятия, направленные на продвижение местной продукции на региональный рынок
Мероприятие 1.14. Организация и проведение Дней поставщиков ( мероприятий ) | x | x | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | Совместно с торговой сетью Магнит проведен День поставщика, в рамках Школы торговли проведены закупочные сессии
Сумма затрат по мероприятию 1.14., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Совместно с торговой сетью Магнит проведен День поставщика, в рамках Школы торговли проведены закупочные сессии
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Совместно с торговой сетью Магнит проведен День поставщика, в рамках Школы торговли проведены закупочные сессии
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Совместно с торговой сетью Магнит проведен День поставщика, в рамках Школы торговли проведены закупочные сессии
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Совместно с торговой сетью Магнит проведен День поставщика, в рамках Школы торговли проведены закупочные сессии
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Совместно с торговой сетью Магнит проведен День поставщика, в рамках Школы торговли проведены закупочные сессии
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе: | x | x | x |  | x |  | x |  | x
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x
Задача 2 Содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Новосибирской области площадью торговых объектов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Количество товаропроизводителей, организаций оптовой торговли, принявших участие в ярмарках, проводимых на территории Новосибирской области, ед. | 645 | 647 | x | x | x | x | x | x | x | x | Количество товаропроизводителей, организаций оптовой торговли, принявших участие в ярмарках, проводимых на территории Новосибирской области составило 647, что в пределах плановых значений, Товаропроизводители региона на фоне снижения товарооборота активней участвуют в ярмарочных мероприятиях различных направлений, в том числе проводимых хозяйствующими субъектами.
Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов соответствует нормативу,% | 97.2 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в которых уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов соответствует нормативу, составила 100%, что выше плановых значений (план 97,2%). В 35 муниципальных районах и городских округах уровень обеспеченности населения торговыми площадями выше норматива.
Обеспеченность отдаленных населенных пунктов Новосибирской области торговыми услугами,% | 88.2 | 89.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | Обеспеченность малых и отдаленных населенных пунктов Новосибирской области торговыми услугами увеличилась до 89,3%, что выше плановых значений на 1,1% или на 15 населенных пунктов.
Мероприятие 2.1. Проведение организационных мероприятий (консультации, совещания, деловые встречи), направленных на стимулирование реализации инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка, в том числе по строительству логистических центров, осуществляющих прием и хранение продовольственных товаров ( мероприятий ) | x | x | - | - | 4 | - | - | - | 1 | -
Сумма затрат по мероприятию 2.1., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x
Мероприятие 2.2. Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства ( ярмарок ) | x | x | 16 | 100,0-17000,0 | 9 | - | 11 | - | 4 | - | Организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме. Кроме этого проведено 8 оптово-розничных универсальных ярмарок, в том числе осенняя в г. Новосибирске. Свзяи с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии количество ярмарок меньше запланированного
Сумма затрат по мероприятию 2.2., в том числе: | x | x | x | 30000 | x | 20782 | x | 15774.3 | x | 6556.3 | Организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме. Кроме этого проведено 8 оптово-розничных универсальных ярмарок, в том числе осенняя в г. Новосибирске. Свзяи с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии количество ярмарок меньше запланированного
областной бюджет | x | x | x | 30000 | x | 20782 | x | 15774.3 | x | 6556.3
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме. Кроме этого проведено 8 оптово-розничных универсальных ярмарок, в том числе осенняя в г. Новосибирске. Свзяи с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии количество ярмарок меньше запланированного
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме. Кроме этого проведено 8 оптово-розничных универсальных ярмарок, в том числе осенняя в г. Новосибирске. Свзяи с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии количество ярмарок меньше запланированного
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме. Кроме этого проведено 8 оптово-розничных универсальных ярмарок, в том числе осенняя в г. Новосибирске. Свзяи с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии количество ярмарок меньше запланированного
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Организовано проведение Областной социальной ярмарки, которая работает в Калининском районе г. Новосибирска в ежедневном режиме. Кроме этого проведено 8 оптово-розничных универсальных ярмарок, в том числе осенняя в г. Новосибирске. Свзяи с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии количество ярмарок меньше запланированного
Мероприятие 2.3. Проведение оценки обеспеченности населения Новосибирской области площадью торговых объектов ( МРиГО ) | x | x | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | В соответствии с планом мониторинг проведен в 1 квартале.
Сумма затрат по мероприятию 2.3., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В соответствии с планом мониторинг проведен в 1 квартале.
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В соответствии с планом мониторинг проведен в 1 квартале.
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В соответствии с планом мониторинг проведен в 1 квартале.
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В соответствии с планом мониторинг проведен в 1 квартале.
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В соответствии с планом мониторинг проведен в 1 квартале.
Мероприятие 2.4. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке и развитию системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов на территории Новосибирской области в 2020 – 2021 годах ( планов ) | x | x | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление муниципальными органами власти льготных условий по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции; замену хозяйствующими субъектами устаревших торговых конструкций на новые форматы нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции.
Сумма затрат по мероприятию 2.4., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление муниципальными органами власти льготных условий по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции; замену хозяйствующими субъектами устаревших торговых конструкций на новые форматы нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции.
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление муниципальными органами власти льготных условий по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции; замену хозяйствующими субъектами устаревших торговых конструкций на новые форматы нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции.
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление муниципальными органами власти льготных условий по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции; замену хозяйствующими субъектами устаревших торговых конструкций на новые форматы нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции.
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление муниципальными органами власти льготных условий по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции; замену хозяйствующими субъектами устаревших торговых конструкций на новые форматы нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции.
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Дорожной картой предусмотрены мероприятия, направленные на предоставление муниципальными органами власти льготных условий по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции; замену хозяйствующими субъектами устаревших торговых конструкций на новые форматы нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции.
Мероприятие 2.5. Размещение утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Новосибирской области и вносимых в них изменений на официальном сайте Минпромторга НСО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( схем ) | x | x | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | В постоянном режиме осуществлялась размещение актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов
Сумма затрат по мероприятию 2.5., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В постоянном режиме осуществлялась размещение актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась размещение актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась размещение актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась размещение актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В постоянном режиме осуществлялась размещение актуальных схем размещения нестационарных торговых объектов
Мероприятие 2.6. Оказание методической помощи и проведение консультаций по вопросам получения субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Новосибирской области, государственной поддержки ( субъектов ) | x | x | 50 | - | 176 | - | 10 | - | 28 | - | Оказана методическая помощь и даны консультации 176 субъектам по вопросам государственной поддержки, в том числе по отраслям, пострадавшим от пандемии
Сумма затрат по мероприятию 2.6., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Оказана методическая помощь и даны консультации 176 субъектам по вопросам государственной поддержки, в том числе по отраслям, пострадавшим от пандемии
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Оказана методическая помощь и даны консультации 176 субъектам по вопросам государственной поддержки, в том числе по отраслям, пострадавшим от пандемии
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Оказана методическая помощь и даны консультации 176 субъектам по вопросам государственной поддержки, в том числе по отраслям, пострадавшим от пандемии
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Оказана методическая помощь и даны консультации 176 субъектам по вопросам государственной поддержки, в том числе по отраслям, пострадавшим от пандемии
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Оказана методическая помощь и даны консультации 176 субъектам по вопросам государственной поддержки, в том числе по отраслям, пострадавшим от пандемии
Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районных центров ( субсидий ) | x | x | 42 | 500,00 | 147 | - | 3 | 500 | 6 | - | Торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 484 розничных магазинов в 479 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 23 населенных пункта обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.
Сумма затрат по мероприятию 2.7., в том числе: | x | x | x | 21000 | x | 21000 | x | 1516.9 | x | 1516.9 | Торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 484 розничных магазинов в 479 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 23 населенных пункта обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.
областной бюджет | x | x | x | 21000 | x | 21000 | x | 1516.9 | x | 1516.9
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 484 розничных магазинов в 479 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 23 населенных пункта обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 484 розничных магазинов в 479 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 23 населенных пункта обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 484 розничных магазинов в 479 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 23 населенных пункта обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Торговые организации, получившие субсидию, организуют работу 484 розничных магазинов в 479 населенных пунктах, расположенных за 11 км от районных центров, в том числе 23 населенных пункта обслуживаются автолавками. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.
Мероприятие 2.8. Предоставление субсидий субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части расходов на приобретенные автолавки ( субсидий ) | x | x | - | - | - | - | - | - | - | -
Сумма затрат по мероприятию 2.8., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе: | x | x | x | 51000 | x | 41782 | x | 17291.2 | x | 8073.2
областной бюджет | x | x | x | 51000 | x | 41782 | x | 17291.2 | x | 8073.2
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x
Задача 3 Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Доля специалистов сферы потребительского рынка, повысивших квалификацию (ежегодно от общего количества специалистов),% | 3.6 | 3.61 | x | x | x | x | x | x | x | x | Доля специалистов сферы потребительского рынка, повысивших квалификацию (ежегодно от общего количества специалистов) составила 3,61%, что в пределах плановых значений.
Количество мероприятий по повышению квалификации специалистов сферы потребительского рынка, ед. | 6 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | Количество мероприятий по повышению квалификации специалистов сферы потребительского рынка составило 10, в том числе 8 семинаров по повышению квалификации и 2 образовательных проекта
Мероприятие 3.1 Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли Новосибирской области» ( мероприятий ) | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
Мероприятие 3.2. Организация и проведение Новосибирского торгового форума ( мероприятий ) | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятияе не проводилось
Сумма затрат по мероприятию 3.2., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятияе не проводилось
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятияе не проводилось
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятияе не проводилось
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятияе не проводилось
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятияе не проводилось
Мероприятие 3.3. Организация и проведение отраслевой конференции «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм» ( мероприятий ) | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
Сумма затрат по мероприятию 3.3., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
Мероприятие 3.4. Реализация образовательных проектов для специалистов сферы потребительского рынка ( мероприятий ) | x | x | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | Реализован проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли», образовательная программа «Школа гастрономического бизнеса» Принято участие около 350 специалистов
Сумма затрат по мероприятию 3.4., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Реализован проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли», образовательная программа «Школа гастрономического бизнеса» Принято участие около 350 специалистов
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Реализован проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли», образовательная программа «Школа гастрономического бизнеса» Принято участие около 350 специалистов
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Реализован проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли», образовательная программа «Школа гастрономического бизнеса» Принято участие около 350 специалистов
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Реализован проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли», образовательная программа «Школа гастрономического бизнеса» Принято участие около 350 специалистов
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Реализован проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли», образовательная программа «Школа гастрономического бизнеса» Принято участие около 350 специалистов
Мероприятие 3.5. Организация обучающих семинаров для специалистов сферы потребительского рынка ( семинаров ) | x | x | 4 | - | 8 | - | 2 | - | 3 | - | Большое внимание уделялось внедрению на территории региона системы обязательной цифровой маркировки ряда товаров народного потребления. Организованы семинары посвященные гос закупкам для субъектов малого бизнеса и товаропроизаодителей и и вопросам открытии и продвижения бизнеса. В семинарах приняло участие около 1500 специалистов
Сумма затрат по мероприятию 3.5., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Большое внимание уделялось внедрению на территории региона системы обязательной цифровой маркировки ряда товаров народного потребления. Организованы семинары посвященные гос закупкам для субъектов малого бизнеса и товаропроизаодителей и и вопросам открытии и продвижения бизнеса. В семинарах приняло участие около 1500 специалистов
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Большое внимание уделялось внедрению на территории региона системы обязательной цифровой маркировки ряда товаров народного потребления. Организованы семинары посвященные гос закупкам для субъектов малого бизнеса и товаропроизаодителей и и вопросам открытии и продвижения бизнеса. В семинарах приняло участие около 1500 специалистов
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Большое внимание уделялось внедрению на территории региона системы обязательной цифровой маркировки ряда товаров народного потребления. Организованы семинары посвященные гос закупкам для субъектов малого бизнеса и товаропроизаодителей и и вопросам открытии и продвижения бизнеса. В семинарах приняло участие около 1500 специалистов
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Большое внимание уделялось внедрению на территории региона системы обязательной цифровой маркировки ряда товаров народного потребления. Организованы семинары посвященные гос закупкам для субъектов малого бизнеса и товаропроизаодителей и и вопросам открытии и продвижения бизнеса. В семинарах приняло участие около 1500 специалистов
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Большое внимание уделялось внедрению на территории региона системы обязательной цифровой маркировки ряда товаров народного потребления. Организованы семинары посвященные гос закупкам для субъектов малого бизнеса и товаропроизаодителей и и вопросам открытии и продвижения бизнеса. В семинарах приняло участие около 1500 специалистов
Мероприятие 3.6. Организация мониторинга целесообразности привлечения иностранной рабочей силы в организациях торговли ( отчетов ) | x | x | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | Проводился мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли. В результате отклонено не менее 50% заявок от общего количества иностранных работников, запрашиваемых работодателями для работы в сфере торговли и услуг
Сумма затрат по мероприятию 3.6., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | Проводился мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли. В результате отклонено не менее 50% заявок от общего количества иностранных работников, запрашиваемых работодателями для работы в сфере торговли и услуг
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводился мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли. В результате отклонено не менее 50% заявок от общего количества иностранных работников, запрашиваемых работодателями для работы в сфере торговли и услуг
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводился мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли. В результате отклонено не менее 50% заявок от общего количества иностранных работников, запрашиваемых работодателями для работы в сфере торговли и услуг
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводился мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли. В результате отклонено не менее 50% заявок от общего количества иностранных работников, запрашиваемых работодателями для работы в сфере торговли и услуг
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | Проводился мониторинг целесообразности привлечения иностранной рабочей силы на предприятия торговли. В результате отклонено не менее 50% заявок от общего количества иностранных работников, запрашиваемых работодателями для работы в сфере торговли и услуг
Мероприятие 3.7. Участие в работе отраслевых советов профильных учебных заведений ( заседаний ) | x | x | - | - | 2 | - | - | - | - | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отраслевые советы не проводились..
Сумма затрат по мероприятию 3.7., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отраслевые советы не проводились..
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отраслевые советы не проводились..
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отраслевые советы не проводились..
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отраслевые советы не проводились..
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отраслевые советы не проводились..
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе: | x | x | x |  | x |  | x |  | x
областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x
Итого на достижение цели , в том числе: | x | x | x | 51000 | x | 41782 | x | 17291.2 | x | 8073.2
областной бюджет | x | x | x | 51000 | x | 41782 | x | 17291.2 | x | 8073.2
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x
Итого по программе, в том числе: | x | x | x | 51000 | x | 41782 | x | 17291.2 | x | 8073.2
областной бюджет | x | x | x | 51000 | x | 41782 | x | 17291.2 | x | 8073.2
федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x
местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x
внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x
налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x

## Информация о финансировании
Информация о финансировании
ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы»
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  | отчетный год |  |  | Примечание
| с начала реализации программы | 2020 | 2020 | отчетный год | 2020 | 2020
Источник финансирования программы | План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана | IV квартал 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа - Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы | 51000 | 41782 | 81.9255 | 51000 | 41782 | 81.9255
Сумма затрат, в том числе: | 51000 | 41782 | 81.9255 | 51000 | 41782 | 81.9255
областной бюджет | 51000 | 41782 | 81.9255 | 51000 | 41782 | 81.9255
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | -
местные бюджеты | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
налоговые расходы | - | - | - | - | - | -